## Project_Overview
Tổng quan dự án
1. Tổng quan dự án
| Tên dự án |  |  | Phần mềm quản lý trung tâm tin học LKL Edu
| Công nghệ |  |  | Website
Ngôn ngữ lập trình chính: Javascript.
Thư viện hỗ trợ: Bootstrap 4
Ngôn ngữ khác: HTML,CSS
| Nghiệp vụ chính của hệ thống |  |  | Tham khảo chi tiết tại Sheet "Requirement".
2. Phạm vi dự án
| # | Công đoạn | Sản phẩm bàn giao |  |  | Ngày bàn giao | Người phụ trách | Phạm vi công việc
| 1 | Thiết kế chức năng của hệ thống | Tài liệu mô tả chi tiết chức năng của từng màn hình |  |  | 2020-12-10 | Bên B | Dựa vào yêu cầu chức năng (Tham khảo Sheet "Requirement") để thiết kế các xử lý chức năng chi tiết trên mỗi màn hình.
[7 empty] | Bên A | Thực hiện Review và Nghiệm thu sản phẩm.
| 2 | Thiết kế Layout | Layout trên các màn hình thiết bị |  |  | 2020-12-10 | Bên B | Thực hiện thiết kế chi tiết Layout của tất cả các màn hình của hệ thống.
[7 empty] | Bên A | Thực hiện Review và Nghiệm thu sản phẩm.
| 3 | Xây dựng hạ tầng của hệ thống | Domain/Hosting, Tài khoản Developer trên Android/iOS |  |  | 14/10/2020 | Bên B | Thực hiện Xây dựng và cài đặt các hạ tầng cần thiết cho dự án.
[7 empty] | Bên A | Thực hiện nghiệm thu về các thông tin, Account Admin của hạ tầng.
| 4 | Xây dựng chức năng của hệ thống | - Source code (Source code cần hoạt động bình thường). - Database (Database là bản Latest và hoạt động bình thường). - Tài liệu của Testing |  |  | 25/10/2020 | Bên B | Thực hiện Code các chức năng của hệ thống (Website).
Thực hiện Test để đảm bảo chức năng của hệ thống đã hoạt động đúng và đủ.
Thực hiện Demo cho Bên A về Sản phẩm đã được xây dựng.
[7 empty] | Bên A | Thực hiện nghiệm thu sản phẩm.
| 5 | Triển khai hệ thống | Tài liệu hướng dẫn Deploy. |  |  | 2020-01-11 | Bên B | Thực hiện Deploy hệ thống Web lên Server.
| 6 | Bảo trì hệ thống | Hệ thống hoạt động ổn định |  |  | 2020-08-11 | Bên B | Thực hiện đối ứng tất cả các bug phát sinh của hệ thống trong quá trình vận hành.

## Requirement
Danh sách yêu cầu
STT | Nhóm người dùng | Nhóm chức năng | Chức năng | Ghi chú
1 | Người dùng hệ thống | Tài khoản | Đăng ký tài khoản | NVVP và ADMIN sẽ được cấp tài khoản sẵn
Đăng nhập/Đăng xuất
|  | Thông báo | Xem thông báo
|  | Danh sách khóa học | Xem thông tin khóa học
|  | Lịch học/lịch thi | Xem thông tin lịch học/lịch thi
|  | Thông tin học viên | Xem thông tin học viên
|  | Thông tin giảng viên | Xem thông tin lịch dạy
Xem thông tin phiếu lương
|  | Trang chủ | Xem thông tin Giới thiệu
Xem thông tin Giảng viên
Xem thông tin Khóa học
2 | Người NVVP / Quản trị hệ thống (ADMIN) | Chức năng như 1 người dùng thông thường
|  | Chức năng quản trị | Thêm/Xóa/Sửa các chức năng của Người dùng hệ thống

## Communication_plan
Kế hoạch truyền thông
STT | Giao tiếp | Phương thức | Thời gian thực hiện
1 | Báo cáo hàng tuần: Bên B gửi báo cáo tiến độ của các công việc đã thực hiện trong tuần cho Bên A | Email | Chủ nhật hàng tuần
2 | Demo sản phẩm: Thực hiện Demo sản phẩm đã đạt được | Meeting | Thực hiện theo kế hoạch của dự án
3 | Bàn giao sản phẩm: Bên B thực hiện bàn giao sản phẩm cho bên A qua Email | Email | Thực hiện theo kế hoạch của dự án
4 | Nghiệm thu sản phẩm: Bên A thực hiện nghiệm thu sản phẩm qua Email | Email | Thực hiện theo kế hoạch của dự án